|  |  | Приложение к приказу управления образования Советского муниципального района Ставропольского края от 23.08.2016 г. № 422 |
| --- | --- | --- |

План мероприятий (дорожная карта)

по улучшению качества преподавания учебных предметов и проведения государственной итоговой аттестации

по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Советском муниципальном районе в 2016-2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году |
| 1.1 | Подготовить анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Советском муниципальном районе в 2016 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) | август 2016 год | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. |
| 1.2 | Рассмотреть на Совете руководителей вопрос «Об итогах проведения в Советском муниципальном районе в 2016 году государственной итоговой аттестации» | сентябрь 2016 года | Пахмутова Т.П. Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. |
| 1.3 | Провести заседания районных методических объединений учителей-предметников «Об итогах проведения в Советском муниципальном районе в 2016 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | август 2016 года | Панфилова О.Н. Мартыненко Е.И. |
| 1.4 | Организовать мероприятия по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году в общеобразовательных учреждениях на территории Советского муниципального района | сентябрь 2016 года | Пахмутова Т.П., руководители общеобразовательных учреждений (далее – руководители ОУ) |
| 1.5 | Подготовить аналитические материалы по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 г. | до 25 августа 2016 года | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Организовать работу с выпускниками, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовить их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам | июль – август 2016 года | Пахмутова Т.П., Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. руководители ОУ |
| 2.2 | Провести заседания районного методического совета: -Система работы учителей –предметников по подготовке учащихся к ГИА. - Применение различных форм и контроля при подготовке учащихся к итоговой аттестации - Итоги выполнения репетиционных работ в 9, 11 классах и организация коррекционной работы при подготовке к ГИА , ЕГЭ | октябрь 2016 ноябрь 2016 декабрь 2016 март 2017 | Панфилова О.Н., руководители районных методических объединений |
| 2.2.1 | Организовать работу районных методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации | август 2016 | Панфилова О.Н. |
| 2.2.2 | Провести анализ выполнения репетиционных работ в 9, 11 классах и организация коррекционной работы при подготовке к ГИА | ноябрь 2016 январь 2017 апрель 2017 | Панфилова О.Н. Логвинова Е.И. |
| 2.3 | Организовать проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11: - круглый стол для психологов: «Теоретические аспекты психолого-педагогической подготовки участников образовательного процесса» . - круглый стол «Содержание и формы государственной итоговой аттестации по математике: реальность и перспективы»; - мастер-класс «Использование различных форм и методов при подготовке школьников к итоговой аттестации». | ноябрь 2016 январь 2017 февраль 2017 | Логвинова Е.И. Панфилова О.Н. Логвинова Е.И. Панфилова О..Н. |
| 2.4 | Провести районные диагностические и репетиционные работы 9 классы: русский язык, математика 11(12) классы: русский язык, математика 8, 10 классы: русский язык, математика 9,11(12) классы: история, обществознание, физика, химия, биология, информатика и ИКТ, география, иностранный язык (по выбору) | октябрь 2016 декабрь 2016 март 2017 апрель 2017 декабрь 2016 март 2017 | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. Панфилова О.Н. Логвинова Е.И. |
| 2.5 | Провести входной контроль знаний обучающихся в 9-х классах по русскому языку, математике, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, информатике и ИКТ, географии, иностранному языку. | сентябрь 2016 | Мартыненко Е.И. Руководители ОУ |
| 2.6 | Организовать и провести семинары для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 по темам: - «Использование элементов технологии уровневой дифференциации на уроках при подготовке к ГИА»; - «Организация повторения на уроках для выпускников 9,11 классов в рамках подготовки к даче ОГЭ и ЕГЭ» | ноябрь 2016 январь 2017 | Панфилова О.Н., руководители районных методических объединений учителей-предметников |
| 2.7 | Организовать работу районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в общеобразовательных учреждениях Советского муниципального района | 1 раз в квартал | Панфилова О.Н., руководители районных методических объединений учителей-предметников |
| 2.7.1 | Рассмотреть на заседаниях районных методических объединениях учителей-предметников вопросы: - профессиональный уровень учителя-предметника как условие повышения объективности оценки учебных достижений обучающихся; - повышение качества подготовки выпускников к ОГЭ; ЕГЭ; - изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам; - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; - изучение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение единого государственного экзамена. | 1 раз в квартал | Панфилова О.Н., руководители районных методических объединений учителей-предметников |
| 2.7.2 | Организовать методические дни учителей-предметников: - учителей русского языка и литературы на базе МОУ «СОШ № 12 г. Зеленокумска» по теме: «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку»; - учителей истории и обществознания: на базе МОУ «СОШ № 5 х. Восточного» по теме: «Методические приемы при подготовке к итоговой аттестации по истории в форме ЕГЭ и ГИА»; - учителей географии на базе МОУ «СОШ № 6 с. Солдато-Александровского» по теме: «Использование источников географической информации по подготовке учащихся к ГИА» - учителей математики на базе МОУ «СОШ №2г. Зеленокумска» по теме «Совершенствование деятельности учителей математики по повышению качества подготовки к государственной итоговой аттестации»; - учителей иностранного языка на базе МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска» по теме: Современные подходы к оценке образовательных достижений обучающихся по иностранному языку. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ»; - учителей физики на базе МОУ «СОШ № 10 г. Зеленокумска» по теме: «Продуктивная организация решения физических задач на уроках при подготовки к ГИА»; - учителей химии на базе МОУ «СОШ № 3 г. Зеленокумска» по теме: «Организация повторения пройденного материала при подготовке обучающихся к ГИА»; - учителей биологии на базе МОУ «СОШ № 14 г. Зеленокумска» «Методика работы учащихся с биологическим текстом при подготовке учащихся к ГИА» | октябрь 2016 года ноябрь 2016 года ноябрь 2016 года декабрь 2015 года январь 2017 года февраль 2017 года февраль 2017 года март 2017 года | Панфилова О.Н., руководители районных методических объединений учителей-предметников |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1 | Изучить нормативно-правовые акты в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | В течение года | Пахмутова Т.П. Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. |
| 3.1.1 | ГИА-9: - сбор информации о персональном составе лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку); - о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9 | ноябрь 2016 года до 01 марта 2017 года | Мартыненко Е.И. руководители ОУ |
| 3.1.2 | ГИА-11: - сбор информации о персональном составе лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); | январь, март-апрель 2017 года | Васильченко И.П. руководители ОУ |
| 3.2 | Привести муниципальную нормативно-правовую документацию, отражающую работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования и молодежной политики Ставропольского края | в течение учебного года | Пахмутова Т.П. Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. |
| 3.3 | Провести изучение и распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном уровне | в течение учебного года | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1 | Внести предложения о выделении денежных средств на: - обеспечения технического сопровождения видеонаблюдения; - оборудование пунктов проведения государственного выпускного экзамена системой видеонаблюдения (МВОУ «ВСОШ №2 г. Зеленокумска»); - приобретение канцелярских принадлежностей; - публикации в СМИ | август 2016 года | Пахмутова Т.П. |
| 4.2 | Разместить заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2017 | в соответствии с утвержден-ным планом-графиком закупок | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. Дьяченко С.А. руководители ОУ |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1 | Организовать работу постоянно действующего семинара-совещания для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях Советского муниципального района, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: «Педагогические условия обеспечения качества проведения государственной итоговой аттестации»; «Организационно-технологическое обеспечение проведения итогового сочинения (изложения)»; «Организационно-технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году»; «Формирование региональной информационной системы данных по ГИА»; «Схема организации и проведения государственного выпускного экзамена, методические рекомендации»; «О последствии использования средств связи при проведении ЕГЭ; о порядке подачи аппеляции; о порядке приема в вузы» | сентябрь октябрь декабрь, март ноябрь-апрель февраль апрель-май | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. |
| 5.2 | Организовать и провести на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения | январь-апрель 2017 года | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. |
| 5.2.1 | ГИА – 9: - уполномоченных представителей ГЭК-9; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ ГИА-11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ |  |  |
| 5.3 | Организовать и провести на муниципальном уровне инструктажи о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель, май 2017 года для ГИА-11: февраль-апрель 2017 года | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. руководители ОУ |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1 | Организовать работу по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: - сбор заявлений о сдаче в дополнительные сроки; | до 25 августа 2016 года | Пахмутова Т.П. Васильченко И.П., руководители ОУ |
| 6.2 | Организовать сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 10 ноября 2016 года | Васильченко И.П. Мартыненко И.П. руководители ОУ |
| 6.3 | Сформировать сведения в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Васильченко И.П. Мартыненко И.П. руководители ОУ |
| 6.4 | Техническое дооснащение пункта проведения государственного выпускного экзамена (установка стационарного видеонаблюдения) | до 01 апреля 2017 года | Пахмутова Т.П. Васильченко И.П. |
| 6.5 | Организовать работу по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): - обучить экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах; - организовать проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | октябрь, ноябрь 2016 года февраль, май 2017 года | Васильченко И.П. руководители ОУ Логвинова Е.И. Васильченко И.П. руководители ОУ |
| 6.6 | Провести заседания рабочей группы Координационного совета по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в Советском муниципальном районе | ноябрь 2016 года, январь-апрель 2017 года | Пахмутова Т.П. Васильченко И.П. Мартыненко И.П. |
| 6.7 | Организовать работу видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 | в течение проведения ГИА-11 | Пахмутова Т.П. Васильченко И.П. |
| 6.8 | Обеспечить ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции | в течение проведения ГИА | Пахмутова Т.П. Васильченко И.П. |
| 6.9 | Создать условия в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов: - организовать работу психолого-медико-педагогической комиссии; - предоставлять данные в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; - разработать схемы ППЭ, учитывающие расположение аудиторий для детей с ОВЗ; - создать в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение учебного года в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся февраль 2017 года во время проведения ГИА | Пахмутова Т.П. Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. руководители ОУ |
| 6.10 | Организовать работу по формированию института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11: - информировать общественность о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - организовать сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство; - получить удостоверения общественных наблюдателей; - провести обучающие семинары для общественных наблюдателей; - организовать консультационную поддержку на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 | январь-май 2017 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Пахмутова Т.П. Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. руководители ОУ |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1 | Обеспечить работу телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Пахмутова Т.П. Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. руководители ОУ |
| 7.2 | Организовать информационное наполнение сайта управления образования, общеобразовательных организаций по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. Панфилова О.Н. руководители ОУ |
| 7.3 | Составить график выступлений в СМИ по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2016 года | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. руководители ОУ |
| 7.4 | Провести консультации для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных учреждений по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | январь-февраль 2017 года | Пахмутова Т.П. Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. Панфилова О.Н. |
| 7.5 | Организовать изучение и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. руководители ОУ |
| 7.6 | Организовать проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями); - районных родительских собраний. | в течение учебного года октябрь 2016 года апрель 2017 года | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. руководители ОУ |
| 7.7 | Разместить в СМИ информации: | в соответствии со сроками, установлен ными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Мартыненко Е.И. Васильченко И.П. |
| 7.7.1 | По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |
| 7.7.2 | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 |  |
| 7.8 | Оформить информационные стенды в общеобразовательных учреждениях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году, разместить информацию на сайтах общеобразовательных учреждений | сентябрь 2016 года - апрель 2016 года | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. руководители ОУ |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8.1 | Проведение выборочного мониторинга деятельности ОУв части: - организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформление стендов в образовательных организациях); - информации, размещенной на официальных сайтах ОУ; - работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. Панфилова О.Н. |
| 8.2 | Изучить планы подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 общеобразовательных учреждений Советского муниципального района | сентябрь 2016 года | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И |
| 8.3 | Заслушать информацию о ходе подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 руководителей общеобразовательных учреждений на аппаратных совещаниях, Советах руководителей: - работа администрации ОУ по организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11(12) классов; - анализ районных репетиционных работ по математике, русскому языку; - результаты ГИА как отражение качества знаний учащихся (отчеты руководителей школ по итогам ГИА 2016) | ноябрь 2016 года, январь-апрель 2017 года | Пахмутова Т.П. |
| 8.4 | Осуществлять контрольные мероприятия за подготовкой к ГИА-9, ГИА-11 общеобразовательными организациями. - проведение собеседований (выборочно) с руководителями общеобразовательных учреждений показавших низкие образовательные результаты на ГИА 2016; -проведение собеседований (выборочно) с руководителями ОУ по организации подготовки к ГИА 2017; - проверка готовности ППЭ к ГИА. | октябрь-ноябрь 2016 года, январь-апрель 2017 года | Пахмутова Т.П. Васильченко И.П. Мартыненко Е.И Панфилова О.Н. |
| 8.4.1 | Организовать тематические проверки: |  |  |
|  | Состояние преподавания математики в общеобразовательных учреждениях | октябрь | Панфилова О.Н. |
|  | Роль администрации школ в повышении качества преподавания предметов ГИА | ноябрь | Васильченко И.П. Мартыненко Е.И |
|  | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | апрель 2017 г, за две недели до проведения экзамена, за сутки до проведения экзамена | Пахмутова Т.П. Васильченко И.П. Мартыненко Е.И. Руководители ОУ ППЭ |
| 9. Мероприятия, направленные на повышение контроля качества предоставления образовательных услуг |
| 9.1. | Организовать участие в исследованиях по изучению качества чтения и понимания текста обучающимися 4 класса начальной школы | по отдельному графику | Панфилова О.Н. |
| 9.2. | Организовать участие в мероприятиях Федерального уровня: |  |  |
| 9.2.1 | Мониторинг системы образования Ставропольского края (Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662) | ноябрь 2015 года | Панфилова О.Н. |
| 9.2.2 | Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х классов по учебным предметам: - русский язык, - математика -окружающий мир | апрель 2017 года | Панфилова О.Н. |
| 9.2.3 | Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5-х классов по учебным предметам русский язык, математика, история, биология | апрель 2017 года | Панфилова О.Н. |
|  | Всероссийские проверочные работы для обучающихся 11-х классов по учебным предметам физика, химия, география, история, биология | апрель-май 2017 года | Панфилова О.Н. |
| 9.2.4 | Исследование профессиональных компетенций учителей русского языка и математики | ноябрь 2016 года | Панфилова О.Н. Логвинова Е.И. |
| 9.2.5 | Национальных исследованиях качества образования: -иностранные языки 5,8 класс; - химия, биология 10 класс | октябрь 2016года | Панфилова О.Н. Гаврилова Н.Ю. Дгебуадзе З.О. Прошунина Л.Н. |
| 9.2.6 | Исследование профессиональных компетенций учителей литературы и истории | январь 2017 года | Панфилова О.Н. Логвинова Е.И. |